Приложение

к приказу департамента образования

администрации города Липецка

от 30.05.2017 № 767

**План**

**мероприятий по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» в образовательных учреждениях города Липецка**

**на 2017-2019 гг.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
|  | Функционирование рабочей группы по реализации муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» | весь период | члены рабочей группы |
|  | Представление муниципального проекта «Инклюзивное образование: толерантность, доступность, качество» городскому педагогическому сообществу | август 2017  конференция педагогических работников | Паньковик Ю.И.  Маренкова О.А. |
|  | Организация цикла совещаний, посвященных проблемам специального и инклюзивного образования, с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных учреждений | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ в сфере образования по созданию кадровых, материально-технических и иных условий получения образования обучающимися, являющимися детьми с ОВЗ, детьми-инвалидам | весь период  по плану ДО | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Потапова И.И.  Рыбин В.Н. |
|  | Изучение деятельности общеобразовательных учреждений по обеспечению академических прав обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, а также принятию мер их социальной поддержки и стимулирования | весь период  по плану ДО | Маренкова О.А.  Суворова Т.А. |
|  | Формирование базы данных обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Сапегина О.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение мониторинга обеспечения условий доступности объектов образования и образовательных услуг для обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период  по плану ДО | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Потапова И.И.  Рыбин В.Н. |
|  | Взаимодействие с государственными, муниципальными, общественными структурами и организациями в целях координации действий по вопросам предоставления общего образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период | Мочалов А.В.  Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Внесение предложений в администрацию города Липецка по созданию муниципального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.  Маренкова О.А. |
|  | Внесение предложений в ФГБОУ ВО «ЛГПУ» имени П.П.Семенова-Тян-Шанского по:  - открытию новых направлений подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета «Педагогическое образование» (квалификация «Тьютор», «Учитель-дефектолог») с цельюсоздания в общеобразовательных учреждениях кадровых условий для работы с детьми с различными нарушениями развития (слуха, зрения, речи, психики, интеллекта, опорно-двигательного аппарата);  - открытию новых направлений обучения по программам профессиональной переподготовки («Тьюторское сопровождение образовательной деятельности», «Дефектология») для организации работы с детьми с различными нарушениями развития (слуха, зрения, речи, психики, интеллекта, опорно-двигательного аппарата) | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.  Маренкова О.А.  Суворова Т.А. |
|  | Внесение предложений в ГАУД ПО Липецкой области «Институт развития образования» по проведению курсов повышения квалификации, семинаров по вопросам предоставления инклюзивного образования в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ | сентябрь 2017 | Мочалов А.В.  Маренкова О.А.  Суворова Т.А. |
|  | Подготовка предложений в управление образования и науки Липецкой области, Липецкий городской Совет депутатов по:  - увеличению нормативов финансирования общеобразовательных учреждений, классов, групп, в которых обучаются учащиеся, являющиеся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий;  -  определению нормативов финансирования деятельности консультационных центров (пунктов) для родителей детей с ОВЗ по вопросам получения образования в общеобразовательных учреждениях города | октябрь 2017 | Мочалов А.В.  Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Сапегина О.А. |
|  | Подготовка предложений в городские профессиональные сообщества учителей и воспитателей общеобразовательных учреждений по включению в планы работы вопросов реализации ФГОС для детей с ОВЗ, использования специальных методов и приемов обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  председатели ГПС |
|  | Организация оказания общеобразовательным учреждениям методической помощи по предоставлению специального/инклюзивного образования:  - проведение педагогическими коллективами ДОУ №№ 3, 18, 23, 66, 139, имеющими опыт реализации основной адаптированной программы дошкольного образования, семинаров для воспитателей ДОУ;  - проведение педагогическим коллективом ОУ № 17, имеющим опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, и их семей, семинаров для учителей общеобразовательных учреждений (в рамках деятельности инновационной площадки «Социальная адаптация детей с ОВЗ, детей-инвалидов в условиях целостной образовательной среды»);  - проведение педагогами-дефектологами ДОУ №№ 18, 22, 105 мастер-классов для воспитателей групп компенсирующей направленности (для детей с задержкой психического развития, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  - проведение учителями-логопедами ДОУ №№ 1, 113, 123 мастер-классов для педагогов групп комбинированной и компенсирующей направленности (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - проведение педагогическим коллективом ОУ № 16 мастер-классов для учителей общеобразовательных учреждений города; | весь период  по плану ДО | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Предоставление образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами:  - в отдельных учреждениях   * ДОУ № 18 * ОУ № 16, 32   - в отдельных классах, группах   * ДОУ №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 62, 66, 68, 76, 77, 78, 79, 83, 89, 91, 95, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 * ОУ №№ 17, 33, 40   - с применением дистанционных образовательных технологий   * ОУ № 48 | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Создание условий для организации образовательной деятельности ОУ № 32 в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере образования | 2017-2018 уч.год | Мочалов А.В.  Паньковик Ю.И.  Погорелов А.П.  Бельских Л.Н. |
|  | Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс:  - ДОУ № 107 (для детей с задержкой психического развития);  - ДОУ № 23 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  - ДОУ № 118 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - ДОУ №№ 18, 22 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | 2017-2018 уч.год | Суворова Т.А.  заведующие ДОУ |
|  | Создание условий для открытия отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включения их в общеобразовательный процесс:  - ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития);  - ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического спектра);  - ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | 2017-2018 уч.год  2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год | Суворова Т.А.  заведующие ДОУ |
|  | Создание условий для открытия отдельных классов для учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включения их в общеобразовательный процесс:  - ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития);  - ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством аутистического спектра)  - ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития);  - ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  - ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 2017-2018 уч.год  2017-2018 уч.год  2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год | Маренкова О.А.  директора ОУ |
|  | Создание условий в ОУ № 48 для обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов с применением дистанционных образовательных технологий | 2017-2018 уч.год  2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год | Мочалов А.В.  Паньковик Ю.И.  Сидорова Т.Н.  Шумов А.И. |
|  | Открытие отдельных групп для воспитанников, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс:  - ДОУ № 77 (для детей с задержкой психического развития);  - ДОУ №105 (для детей с расстройством аутистического спектра);  - ДОУ №№ 64, 85 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - ДОУ № 8 (для детей со сложным дефектом, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | 2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год  2019-2020 уч.год | Суворова Т.А.  заведующие ДОУ |
|  | Открытие отдельных классов для учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, или включение их в общеобразовательный процесс:  - ОУ № 70 (для детей с тяжелыми нарушениями речи);  - ОУ №№ 4, 25 (для детей с задержкой психического развития);  - ОУ в микрорайоне «Елецкий» (для детей с расстройством аутистического спектра)  - ОУ № 8 (для детей с задержкой психического развития);  - ОУ №№ 18, 30, 55 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата);  - ОУ №№ 6, 42 (для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата) | 2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год  2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год  2019-2020 уч.год  2019-2020 уч.год | Маренкова О.А.  директора ОУ |
|  | Проведение совместно с сотрудниками кафедры адаптивной физической культуры, физиологии и медико-биологических дисциплин Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «ЛГПУ» имени П.П.Семенова-Тян-Шанского психо-физиологических диагностических обследований учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью определения уровня их адаптации к условиям специального/инклюзивного образования:  - ОУ №№ 3, 10, 17, 37, 40;  - ОУ №№ 16, 17, 32;  - ОУ №№ 4, 70 | 2017-2018 уч.год  2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год  сентябрь,  декабрь, май | Маренкова О.А.  Мищенко И.А., преподаватель ЛГПУ (по согласованию) |
|  | Организация цикла классных часов «Уроки доброты», ориентированных на формирование толерантных установок | весь период | руководители ОУ |
|  | Разработка и реализация в общеобразовательных учреждениях цикла мероприятий для обучающихся и их родителей, направленных на формирование культуры толерантности и соучастия (книжный клуб «Особое детство», кинозал «Мы вместе», лекторий «Общение без границ», др.) | весь период  по плану ДО, ОУ | руководители ДОУ, ОУ |
|  | Организация цикла заседаний Ассамблеи родительской общественности по проблемам инклюзивного образования | весь период по плану ДО | Севостьянова Г.А.  Маренкова О.А.  Суворова Т.А. |
|  | Организация деятельности органов ученического самоуправления направленной на формирование культуры толерантности в школьной среде, обеспечению адаптации детей с ОВЗ, детей-инвалидов к условиям школьной жизни | весь период  по плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.  директора ОУ |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских общественных объединений с целью предоставления им возможности проявить социальную активность и лидерские качества | весь период  по плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.  директора ОУ |
|  | Вовлечение учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в деятельность детских творческих объединений с целью их социализации, развития творческого потенциала | весь период  по плану ДО, ОУ | Азовцева Е.Л.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение городских творческих конкурсов (фестивалей) с участием обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, с целью создания оптимальных условий для их творческой самореализации: («Родничок», «Радуга творчества», «Фестиваль доброго творчества», др.) | весь период  по плану ДО | Азовцева Е.Л.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Проведение рождественского благотворительного аукциона, способствующего творческому росту учащихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | ежегодно  по плану ДО | Азовцева Е.Л.  руководители ДОУ, ОУ |
|  | Участие в городском фестивале «Липецк – город без границ» (организатор - региональная общественная организация инвалидов «Школа мастеров») | по согласованию | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ  Репникова М.А., директор региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров» (по согласованию) |
| **Информационное сопровождение реализации мероприятий проекта** | | | |
| 1. | Ведение тематического блока «За здоровьем без барьеров» раздела «Здоровый регион» на официальном сайте департамента образования | весь период | Маренкова О.А.  Пашаева О.М. |
| 2. | Освещение актуальных вопросов инклюзивного образования на официальном сайте департамента образования, в средствах массовой информации | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Худякова И.Ф. |
| 3. | Организация в департаменте образования работы консультационного пункта для родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросам получения инклюзивного образования | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А. |
| 4. | Подготовка и распространение листовок, буклетов о деятельности муниципальной системы образования по предоставлению образования обучающимся, являющимся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, в отдельных общеобразовательных учреждениях, отдельных классах, группах или совместно с другими обучающимися через городские детские поликлиники, общеобразовательные учреждения, психолого-медико-педагогическую комиссию Липецкой области, региональную общественную организацию инвалидов «Школа мастеров» | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |
| 5. | Проведение анкетирования родителей обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами, по вопросу готовности данной категории детей к обучению в общеобразовательном учреждении совместно с другими обучающимися:  - на сайте департамента образования;  - при прохождении обследования в ЦПМПК;  - при посещении занятий в региональной общественной организации инвалидов «Школа мастеров» | весь период | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  Пашаева О.М.  руководители ДОУ, ОУ |
| 6. | Проведение Дней открытых дверей «Образование для каждого, образование для всех» в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих обучение, воспитание, развитие обучающихся, являющихся детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами | весь период  по плану ДО | Маренкова О.А.  Суворова Т.А.  руководители ДОУ, ОУ |